## CODES SOURCES
SERVEUR LOCAL DE VERSIONING - GITLAB (https://srv-git.ansd.sn/)
MIGRATION DES CODES SOURCES DES APPLICATIONS DEVELOPPEES PAR LA DSID
PROJET | RESPONSABLES MIGRATION | DESCRIPTION PROJET | NOM DEPOT GIT | STATUT CREATION DEPOT GIT | DIFFICULTES | COMMENTAIRES
Plateforme centre d'accès aux données | Assiétou DIAGNE | Plateforme des centres d'accès aux données dans les universités et écoles | cad | Terminée | RAS | Aucun
ËTTU ANSD | Assiétou DIAGNE | Intranet de l'ANSD | INTRANET | Non entamée | le dépôt est très utilisé en ce moment par plusieurs développeur. Il faudrait prendre des précautions pour un changement de remote | Le dépôt est géré sur GITLAB cloud en ce moment
PIGORE | Assiétou DIAGNE | Plateforme intégrée de gestion des opérations de recensement et d'enquête | pigore | Non entamée
PIGOR CARTO | Assiétou DIAGNE | Plateforme intégrée de gestion des opérations de recensement de la cartographie censitaire | pigor_carto | Non entamée
PIGOR DENOMBREMENT | Assiétou DIAGNE | Plateforme intégrée de gestion des opérations de recensement du dénombrement | pigor | Non entamée
RECRUTE | Cheikh Souleymane BADIANE | Site de recrutement de l'ANSD
PTA | Cheikh Souleymane BADIANE
SYGEC | Cheikh Souleymane BADIANE | Plateforme de gestion du courrier
Help Desk PHASAOC | Cheikh Souleymane BADIANE
E-ninea | Abdoul NDIAYE
RCCM | Abdoul NDIAYE
Ninea Web | Abdoul NDIAYE
Visa statistique | Mouhamed Mbengue
Gestion des réservation de salles de réunion | Mouhamed Mbengue
Plateforme du Hackathon | Mouhamed Mbengue
SMP-ENSAE | Baye Demba DIACK / Mouhamed Mbengue
CSWeb Denombrement | Assiétou DIAGNE
CSWeb PIGORE | Assiétou DIAGNE
Plateforme candidature RNU 2024 | Assiétou DIAGNE
CENSUS Gambie | Assiétou DIAGNE
CSWeb Census Gambie | Assiétou DIAGNE

## STATUTS
Terminée
Non entamée