## Sheet1
PLANIFICATION DES ACTIVITES DE LA DIVISON INFORMATIQUE - 2025 (DI/DSID)123
Projet | Activités | Responsables | Échéance | Statut | Observations | Supervision
ODP Regional THIES | Mise en place des TDR | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA | 2024-05-10 |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Validaiton des TDR en interne | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA | 2025-03-06 |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Mise en place du processus de recrutement du développeur | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Lancement de l'avis | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Transmission à la BAD | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Recrutement du développeur | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Information du CRSD Thies | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Mise en place du comité Directeur | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Mise en place de l'équipe des contributeurs | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Atelier de présentation de la plateforme aux contributeurs | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Atelier de saisie des données | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Atelier de diffusion des données | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
ODP Regional Tamba | Faire le point avec DAR | Mamadou KA | 2024-05-10 |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Planifier les activités de lancement dans les régions | Mamadou KA | 2025-03-06 |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| intégration des remarques des locaux | Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Lancement de la diffusion dans Tamba | Mamadou KA |  |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
MISE EN PRODUCTION ODP V2 | Mise en œuvre de l'ODP V2 | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA | 2024-05-10 |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Faire le point avec Elh Malick Gueye | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA | 2024-05-10 |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Test et validation en interne de l'ODP V2 | Ndeye Anta GUEYE, Mamadou KA | 2024-05-10 |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
AGRIDATA | Intégration des remarques issues de la rencontre du 25 sept 2024 | Ndeye Anta GUEYE | 2024-05-10 |  |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Le formulaire de collecte de données est finalisé et déjà déployé | Ndeye Anta GUEYE | 2024-05-10 | Abandonné par la GIZ |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Atelier d'archivage et de lancement du prix Agridata | Ndeye Anta GUEYE |  | Aen attente des TDR (IPAR)
DATA4NOW | Préparatif de la formation du 03 et 4 octobre | Mamadou KA | 2024-05-10 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| préparation de l'environnement de travail | Mamadou KA | 2024-05-10 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Execution et test des code sous R | Mamadou KA | 2024-05-10 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| déroulement de la formation | Mamadou KA | 2024-05-10 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| nettoyage des données de test | Mamadou KA | 2024-05-10 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| mise en place d'un planning d'utilisation de la plateforme | Mamadou KA | 2024-05-10 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Envoyer un mail de rappel, attente documentation de Aristide sur Kubernetes | Mamadou KA | 2025-02-17 | Terminé
| Formation des agents de la BU | Mamadou KA | 2025-03-15 | Non entamé
| Déploiement de la deuxiéme version de la plateforme avec kubernetes | Mamadou KA | 2025-02-19 | Non entamé
| Mise en place d'un script permettant de se connecter sur minio afin de faire les traitements à partir du Notebook Stata | Cheikh Souleymane BADIANE, Mamadou KA | 2025-01-14 | Terminé
| Tester l'ensemble des scripts permettant d'accéder les bases de données sur l'interface agents BU | Cheikh Souleymane BADIANE | 2025-02-14 | Terminé
| Accès DATA4NOW au Gran Public (Page d'accueil, creation de compte, authentification, accès Data4Now) | Mamadou KA | 2025-05-31 | Non entamé
PLATEFORME CENTRE D'ACCES AUX DONNEES (CAD) | Mise en place du formulaire d'information | Assiétou DIGANE |  | Terminé
| Accès aux différentes pages de la plateforme (Tout sur l'ancienne version) | Assiétou DIGANE |  | Terminé
| Accès aux jeux de données de Data4Now | Assiétou DIGANE |  | Terminé
| Implémentation des scripts de chargement pour chaque jeu données (Aide) | Assiétou DIGANE |  | Terminé
| Accès à data4Now depuis la plateforme CAD |  |  | Terminé
| Changement du Design du formulaire et des différentes pages | Assiétou DIAGNE (Appui : Fodé DIEDHIOU) | 2025-03-07 | En cours
| Correction des liens de redirection | Assiétou DIAGNE (Appui : Amadou SALL) | 2025-03-07 | En cours
Développement du module de suivi des projets de l’Intranet ETTU ANSD | Prérequis | Abdou DEME | 14/08/2024 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| CRUD Projets | Abdou DEME | 14/08/2024 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Suivi des projets | Abdou DEME | 20/11/2024 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| CRUD Activités | Abdou DEME | 2024-08-10 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Suivi des activités | Abdou DEME | 15/10/2024 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| CRUD Tâches | Abdou DEME | 15/11/2024 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Suivi des tâches | Abdou DEME | 20/11/2024 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Tableau de bord pour tous les profils | Assiétou DIAGNE/Doudou COLY | 2025-03-05 | Terminé
| Elertes sur la plateforme | Assiétou DIAGNE/Doudou COLY | 2025-03-05 | Terminé
| Envoi mail de notification | Assiétou DIAGNE/Doudou COLY | 2025-03-05 | Terminé
| Intégration d'une fonctionnalité de suivi des dilligences | Assiétou DIAGNE/Doudou COLY | 2025-03-31 | En cours
| Suivi sur un calendrier | Assiétou DIAGNE/Doudou COLY | 2025-03-31 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
Développement du module de gestion des marchés de l’Intranet ETTU ANSD | Prérequis | Astou CISSE, Assiétou DIAGNE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Expressions de besoins (CRUD) | Astou CISSE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Validation des demandes | Astou CISSE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Plan des passation de marchés (CRUD) | Astou CISSE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Montages des dossiers de marché (CRUD) | Astou CISSE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Suivi des dossiers de marché | Astou CISSE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Publication ou invitation | Astou CISSE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Intégration du CG dans le circuit de validation des expressions de besoin |  |  | Terminé
| Permettre des aller-retour entre DAGRH et CPM pour les revues juridiques |  |  | Terminé
| Ouverture des plis de marché | Astou CISSE |  | Non entamé | Processus à définir avec la DAGRH et la CPM après la présentation de la 1e phase | Baye Demba DIACK / BMANE
Développement du module de gestion du matériel de l’Intranet ETTU ANSD | Paramétrages | Assiétou DIAGNE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Gestions des demandes | Assiétou DIAGNE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Gestion des approvisionnements | Assiétou DIAGNE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Gestion des affectations de matériel | Assiétou DIAGNE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Gestion des retours de matériels | Assiétou DIAGNE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Gestion des sorties de stock | Assiétou DIAGNE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Suivi, Tableau de bord | Assiétou DIAGNE |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Suivi des licences des logiciels | Assiétou DIAGNE |  | Non entamé | Processus à définir avec le BARI | Baye Demba DIACK / BMANE
| Importation des resultats d l'inventaire matériels | François DIOUF/Moussa SOUNG | 2025-03-31
Module de gestion du crédit téléphonique ETTU ANSD | Ajout d'un module de gestion du crédit téléphonique sur ËTTU ANSD | Assiétou DIAGNE |  | Terminé
| Fonctionnalité d'approvisionnement du crédit par projet (Enregister les lignes de crédit disponibles par projet) | Assiétou DIAGNE |  | Terminé
| Fonctionnalité de demande de crédit | Assiétou DIAGNE |  | Terminé
| Mise en oeuvre du circuit de validation des demandes de crédit | Assiétou DIAGNE |  | Terminé
| Fonctionnalité de téléchargement de la liste des bénéficiaires pour chaque demande validée | Assiétou DIAGNE |  | Terminé
| Possibilté d'emprunt dans la ligne d'un autre projet que celui du demandeur pour faire les rechargements | Assiétou DIAGNE |  | Terminé
| Tableau de bord de suivi, statistiques sur le crédit | Assiétou DIAGNE |  | Terminé
| Prévoir les envois de mails d'alerte dans tout le circuit | Assiétou DIAGNE | 2025-04-30 | En cours
| Test de la version existante par DAGRH (mail et guide d'utilisation à envoyer) | Assiétou DIAGNE | 2025-03-07
Module de suivi des pointages ETTU ANSD
| Afficher le pointage badge sur ËTTU ANSD | Assiétou DIAGNE |  | Terminé
| Afficher le pointage reconnaissance faciale sur ËTTU ANSD | Assiétou DIAGNE |  | Terminé
| Intégrer les congés/permissions et missions sur l'affichage du pointage | Assiétou DIAGNE |  | Terminé
Module de suivi des pointages ETTU ANSD | Consultation solde restaurant pour chaque agent | Samba DIACK (Déploiement: Assiétou) |  | Terminé
| module ADIS : Gestion des adhésions | Samba DIACK (Déploiement: Assiétou) |  | Terminé
| module ADIS : Gestion des cotisations mensuelles | Samba DIACK (Déploiement: Assiétou) |  | Terminé
| module ADIS : Gestion des prêts | Samba DIACK (Déploiement: Assiétou) |  | Terminé
| Suivi et corrections des bugs | Baye Demba DIACK | 2025-03-07 | En cours
MODULE DE GESTION DES INVENTAIRES - ËTTU ANSD | Récupération du code sur Git - intranet | Doudou COLY |  | Terminé
| Importation de la base de données - intranet | Doudou COLY |  | Terminé
| Création de la branche de tests - intranet/for_tests/tests_inventaire | Doudou COLY |  | Terminé
| Ajout du module dans ËTTU ANSD - sidebar | Doudou COLY |  | Terminé
| Récupération des données d'inventaire | Doudou COLY |  | Terminé
| Création table "inventaire_immobilisations" dans intranet et importation des données | Doudou COLY |  | Terminé
| Visualisation des données de d'inventaire - datatable | Doudou COLY |  | Terminé
| Création de la fiche d'inventaire individuelle et gestion de l'exportation PDF | Doudou COLY |  | Terminé
| Création des PV de recensement | Doudou COLY |  | Terminé
| Gestion des rôles et privilèges | Doudou COLY |  | Terminé
| Ajout de la signature des agents affectaires | Doudou COLY |  | Non entamé
Module de gestion du Carburant ETTU ANSD | Fonctionnalité d'enregistrement des acquisitions de carburants | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Module de gestion des demandes de rechargement de carburant | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Fonctionnalité de dotation de carburant | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Suivi de la consommation du carburant | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Suivi des soldes | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Prendre en compte les Dates, les Designations, les benéficiaire, l'entrée, la sortie, le solde, les notifications | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
Agram ETTU ANSD | Inventaire périodique sur Agram (suivi mensuel, annuel; tableau de bord complet) | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Visualisation de la date de sortie des bons d'entrée | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Savoir les articles les plus utilisés | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Retour de bons sur agram, sur les fournitures comme sur les ordres de mission | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Chargement groupé des agents sur les ordres de missions ( Par fichier Excel) | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Prévoir la génération des ordres de mission au niveau du chef de bureau BL2M | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
| Les demandes d'ordre de mission internationale doivent créer automatiquement des laisser-passer | Cheikh Badiane | 2025-03-31 | En cours
GestBat ETTU ANSD | Réactiver le fonctionnement des GestBat | Bourama MANE | 2025-03-31 | En cours
| Tester, améliorer le module | Bourama MANE | 2025-03-31 | En cours
| Ajouter des tableaux de bord de suivi | Bourama MANE | 2025-03-31 | En cours
| Former les agents à l'utilisation | Bourama MANE | 2025-03-31 | En cours
Suivi des conventions ETTU ANSD | Fonctionnalité d'insertion de nouvelles conventions | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Fonctionnalité de téléchargement des éléments de la convention | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| limitation des accès à la plateforme | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Message d'alerte l'échéance est atteinte | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Fonctionnalité d'exportation du fichier des conventions | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Fonctionnalité de téléchargement de statistiques sur la mise enn oeuvre des conventions | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
Gestion du mobilier ETTU ANSD | Fonctionnalité de demande de mobilier | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Fonctionnalité d'enregistrement des retours de mobiliers | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Fonctionnalité de saisie des entrées de mobilier | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Fonctionnalité d'importation de fichier excel | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Prévoir un tableau de bord pour la gestion du mobilier | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Production de statistiques | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Possibilité d'extraire des statistiques | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Possibilité d'extraire ponctuellement la base des biens mobiliers | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
Gestion du parc ETTU ANSD | tableaux de bord de l'entretien et la réparation des véhicules du parc | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Suivi des interventions faites sur les véhicules | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Suivi des bon de sorties, bon de retour et laissez-passer | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Suivi des vidanges | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
| Suivi des distances parcourus | Abdoul NDIAYE/Assietou | 2025-05-31 | En cours
Gestion de l'évaluation du personnel ETTU ANSD |  | Astou CISSE/Assietou | 2025-04-30 | En cours
Géolocalisation des véhicules du parc ETTU ANSD | ?????????? |  |  | Non entamé
Réactiver et améliorer la plateforme de réservation des salles de réunion ETTU ANSD | Inclure les salles de réunion de l'annexe | Mouhamed Mbengue | 2025-03-31 | En cours
| Prévoir la possibilité le type de réunion (atelier, réunion, )) |  | 2025-03-31 | En cours
| Prévoir la possibilité de renseigner le nombre de participants internes et externes attendus |  | 2025-03-31 | En cours
| Pour les réunions, prévoir la possibilité d'envoi d'un message à l'assistante de la DAGRH pour information afin de mettre à disposition de l'eau |  | 2025-03-31 | En cours
| Prévoir l'envoi d'un message au BLMM pour information afin d'assurer la mise en place de la salle de réunion réservée |  | 2025-03-31 | En cours
| Afficher les réservation hebdomadaire sur Ettu ANSD, Ecran du rez-de-chaussée, et, si possible, les écrans de veille des téléviseurs des salles de réunion |  | 2025-03-31 | En cours
| Prévoir la formation du personnel sur l'utilisation de la plateforme |  | 2025-03-31 | En cours
ODOO | Exploration et déploiement de l'ERP ODOO | Assietou DIAGNE, Cheikh Souleymane BADIANE, Abdoul NDIAYE, Un Stagiaire DI |  | En cours |  | Massogui CISSE / BMANE
| Formation complète de l'équipe en perspective | Bourama MANE |  | Non entamé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
SYGEC | Déploiement de SYGEC (Retour courrier) -Déploiement nouvelle version | Cheikh Souleymane BADIANE, Mamadou KA, Alioune BA | 2025-03-24 | En cours |  | Baye Demba DIACK / BMANE
APPLICATION ENSAE | Mise à jour et déploiement application ENSAE | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| finalisation des tests par les stagiaires | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| La création de l'année scolaire 2024/2025 | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| Les types d'inscriptions | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| La saisie des étudiants | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| La création des classes | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| L'inscription des étudiants | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| La création des cours | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| L'affectation des professeurs | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| La création des responsables de classe | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| Démarrage de l'année scolaire | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| Evaluation du démarrage | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| Intégration des bugs critiques | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| intégration des bugs moins critiques | Ndeye Anta GUEYE, Assietou Diagne | 2024-05-10 | Terminé
| Création de comptes pour les nouvelles recrues | Mouhamed Mbengue | 2025-03-07 | Non entamé
| Formation pour les nouvelles recrues | Mouhamed Mbengue | 2025-03-07 | Non entamé
| Atelier de prise en main de la plateforme avec le personnel de l'ENSAE | Mouhamed Mbengue | ?????? | Non entamé
NINEA WEB | Refonte du NINEA | Abdoul NDIAYE, Doudou COLY | 2023-02-15 | Terminé |  | Massogui CISSE / BMANE
| - Module E-NINEA | Abdoul NDIAYE, Doudou COLY | 2023-12-31 | Terminé |  | Massogui CISSE / BMANE
| - Module Interconnexion | Abdoul NDIAYE, Doudou COLY | 2025-04-30 | En cours |  | Massogui CISSE / BMANE
| Refonte de la Banque de Données Economique et Financières (BDEF) | Abdoul NDIAYE, Doudou COLY |  | Terminé |  | Massogui CISSE / BMANE
| - Développement de l'application intégrée de compilation des données | Abdoul NDIAYE, Doudou COLY |  | Terminé |  | Massogui CISSE / BMANE
| Développement plateforme Répertoire Nationale des Entreprises et Associations (NINEA/CUCI) | Abdoul NDIAYE, Doudou COLY |  | Terminé |  | Massogui CISSE / BMANE
STATSENEGAL | Developpement application mobile (Executive Monitor) | Abdou Sarr/Massogui |  | Terminé |  | Massogui CISSE / BMANE
| Disponibilité dans APP Store et Play Store | Abdou Sarr/Massogui |  | En cours
VISA STATISTIQUE | Suivi et assistance au secrétaire pour la prise en charge de la première demande via la plateforme | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Permettre aux secrétaires de pouvoir formuler des recommandations sur une demande, qui seront aussi transmises par email au demandeur | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Permettre de consulter l’historique des actions sur une demande | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Donner la possibilité de renseigner la spécialité de chacun des membres de l'équipe de pilotage d’une enquête ou étude | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Apurement de la plateforme en enlevant toutes les données de test | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Ajout de la possibilité de charger une fiche synoptique lors du rejet partiel | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Ajout de la possibilité de garder l’ancien PV et la lettre de réponse en cas de rejet partiel | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Mise à jour du guide d’utilisation du demandeur et publication sur le site | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Faire une formation pour les agents de la DMCI et les potentiels demandeurs de visa statistique | Mouhammed Mbengue |  | Non entamé | Relance à faire pour DMCI
| Rédaction du manuel du secretaire | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Déploiement de la plateforme sur le serveur de test | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Ajouter la fonctionnalité de publication des rapports et base de données | Mouhammed Mbengue |  | En cours
CHALLENGE OPENDATA | Recueil des différentes fonctionnalités de la plateforme | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Recuiel des amélioration à apporter | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Mise à jour de la version 2023 pour l’adapter aux concours de 2024 | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Disponibilité de la version production avant le 24 octobre | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Tests et prise en compte des retours | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Prise en charge des nouvelles demandes du comité | Mouhammed Mbengue |  | Terminé
| Faire la refonte de la plateforme en faisant usage des dernières technologies | Mouhammed Mbengue |  | Non entamé
APPLICATION ARCHIVAGE & DOCUMENTATION | Développement de la plateforme de gestion des archives | Moustapha DIOP | ???????????? | En cours |  | Baye Demba DIACK / BMANE
DATA SCIENCE, IA & INNOVATION | Mise en place d'un serveur de gestion de versionning GITLAB Local | Assiétou DIAGNE |  | Terminé |  | Baye Demba/ Massogui/MANE
| Configuration et partage du serveur de versionning GITLAB avec l'équipe des developpeurs | Assiétou DIAGNE | 2025-03-03 | En cours
| Migration des codes sources (dépôts) de toutes les applications | Tous les développeurs |  | Non entamé
| Suivi de la mise en œuvre du projet GUISTANN | Ndeye Anta GUEYE/Baye Demba |  | Terminé |  | Baye Demba DIACK / BMANE
| Suivi de la mise en œuvre du projet MPD | Ndeye Anta GUEYE/Baye Demba |  | En cours
SAISIE BDEF ET RCCM | Assistance technique pour la saisie du RCCM de Louga (installation de la ligne ADSL Sonatel | Moussa SOUNG |  |  |  | Moussa SOUNG
| Assistance reguliére des salles de saisie BDEF | Sorou NIANG |  | Terminé |  | Moussa SOUNG
ACTIVITES BARI | Transfert de competence(avec Bachir) | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | Terminé
| Installation et configuration serveur (pour sygec attribué à Badiane) | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | Terminé
| Installation et configuration serveur (pour Carto attribué à Dame) | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | Terminé
| ajout des serveur sur le pareufeu | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | Terminé
| ajout des serveur sur le WAF | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | Terminé
| Monitoring des serveurs | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | En cours
| Configuration Messagerie pour augmenter sa réputaion | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | Terminé
| Migration Fortigate de 1000D vers 18001F | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | Terminé
| installation certificat CAD (Serveur BU) | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | Terminé
| Attribution serveur clone archive.ansd.sn et configuration (Pour Moustapha Diop) | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | Terminé
| Suivi Vulnerabilité Geossb | Aminata NGOM/Moussa SOUNG/RSSI |  | En cours
| Bureau distant pour Mouhamed Mbengue | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | Terminé
| Assistance Technique | Aminata NGOM/Moussa SOUNG |  | En cours
| Mise à disposition interne de tablettes Samsung Galaxy Tab A8 pour EHCVM (70) | Mbaye Minty TOURE, Pape Ababacar DIOP |  | Terminé
| Reception des trente (30) tablettes RGPH-5 louées à DATA DEV AFRICA | Mbaye Minty TOURE |  | Terminé
| Diagnostic des copieurs au siège, à l'annexe et au SRSD en panne, en vue de leur réparation. | François DIOUF, Sorou NIANG | 1. Diagnonstic réalisé par la société NTB Group SAS, 2. Memo et facture pro forma introduites | En cours
| Elaboration de la situation mensuelle du parc d’impression avec les rapports d’impression faisant ressortir les statistiques et reporting des photocopieuses et de tout équipement informatique disposant ce dispositif | François DIOUF , Pape babacar DIOP |  | Terminé
| Elaboration du rapport mensuel de l'exploitation des ressources audiovisuels de surveillance de l'Agence et Annexe (caméras de surveillance, portique de sécurité, détecteur de métaux, détecteur de fumée….) | François DIOUF, Pape babacar DIOP |  | Terminé
| Rapport sur la gestion du matériel informatique (Inventaire, mouvement et pièces justificatifs du matériel informatique | Lamine DIATTA, Sorou NIANG |  | Terminé
| Réinitialisation des tablettes et préparation des powerBanks pour la Guinée Bissau | Lamine DIATTA, Babacar DIOP |  | En cours
| Déploiement agents XDR pour des tests | Babacar DIOP |  | Terminé
Plateforme Shared ANSD | Déploiement de la plateforme | Cheikh Souleymane BADIANE |  | Terminé
| Configuration et gestion des groupes | Cheikh Souleymane BADIANE |  | Terminé
| Formation en ligne sur la plateforme de partage de document "Sharedoc" | Cheikh Souleymane BADIANE | 2025-12-18 | Terminé
| Personnaliser le contenu du mail de notification de la plateforme Shared ANSD | Cheikh Souleymane BADIANE | 2025-02-03 | Terminé
| Mettre en place le manuel d'utilisation de la plateforme Shared ANSD | Cheikh Souleymane BADIANE | 2025-02-13 | Terminé
| Téléchargement des fichiers lourds (fichier supérieur à 512Mo) | Cheikh Souleymane BADIANE | 2025-03-10 | En cours
Enquête CARTO DE VEILLE | Développement application de formation et de suivi du formateur | Dame SAVARE |  | En cours
| Développement application formation de l'agent en formation | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application de collecte du chef d'équipe | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application de collecte de l'agent enquêteur | Dame SAVARE |  | Terminé
| Autres MAJ prévu pour les autres opérations : gestion des TBTilee, Shapefile, Tableau de bord, etc.... | Dame SAVARE |  | Non entamé
Enquête COLLECTE ENREVG | Développement application de formation et de suivi du formateur | Dame SAVARE, Abdou DEME | 2025-03-10 | En cours
| Développement application formation de l'agent en formation | Dame SAVARE, Abdou DEME | 2025-03-10 | En cours
| Développement application de collecte du chef d'équipe | Dame SAVARE, Abdou DEME | 2025-03-10 | En cours
| Développement application de collecte de l'agent enquêteur | Dame SAVARE, Abdou DEME | 2025-03-10 | En cours
Enquête RNU | Développement application de formation du formateur | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application formation de l'agent en formation | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application de collecte du formateur | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application de collecte du chef d'équipe | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application de collecte de l'agent enquêteur | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application pour l'exportation des données | Dame SAVARE |  | Terminé |  | Moussa SOUNG
| Développement application de collecte de l'agent enquêteur pour la collecte | Dame SAVARE |  | Terminé
Enquête ENSIS | Développement application Headquater pour le suivi | Dame SAVARE |  | Terminé
| MAJ application de collecte du chef d'équipe | Dame SAVARE |  | Terminé
| MAJ application de collecte de l'agent enquêteur | Dame SAVARE |  | Terminé
Enquête ENTICS | Développement questionnaire entreprise avec survey solution | Dame SAVARE |  | Terminé
| Traitement des données | Dame SAVARE |  | Terminé
Enquête Enquête sur les énergies renouvelables | Développement questionnaire ONG avec survey solution | Dame SAVARE |  | Terminé
| Traitement des données | Dame SAVARE |  | Terminé
Enquête ENDES | Développement questionnaire avec survey solution | Dame SAVARE, Abdou DEME | 2025-03-03 | En cours
| Traitement des données | Dame SAVARE, Abdou DEME |  | Non entamé
Enquête ENVFF | Développement application Headquater pour le suivi | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application de collecte du chef d'équipe | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application de collecte de l'agent enquêteur | Dame SAVARE |  | Terminé
Enquête sur le bien être du travail | Développement application Headquater pour le suivi | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application de collecte du chef d'équipe | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application de collecte de l'agent enquêteur | Dame SAVARE |  | Terminé
| Développement application Headquater pour le suivi | Dame SAVARE |  | Non entamé
| Développement application de collecte du chef d'équipe | Dame SAVARE |  | Non entamé
| Développement application de collecte de l'agent enquêteur | Dame SAVARE |  | Non entamé
Enquête Partenariat avec la Cour des Comptes pour une enquête de satisfaction des usagers des services d’accueil des urgences sanitaires | Développement des applications de collecte | Abdou SARR | 2025-03-10 | Terminé
Autres enquêtes | EMOR Developpement Application dénombrement | Abdou SARR, Massogui CISSE |  | Terminé
| EMOR Mise à jour application Dama_Tranchée | Abdou SARR, Massogui CISSE |  | Terminé
| EMOR mise à jour application Casseurs_Broyeurs | Abdou SARR, Massogui CISSE |  | Terminé
| EMOR Developpement Application Alluvionnaire | Abdou SARR, Massogui CISSE |  | Terminé
| IDSR IV Cap Vert Finalisation des applications de collecte (MENAGE, HOMME, FEMME et BIOMARQUEUR | Abdou SARR |  | Terminé
| IDSR IV Cap Vert Finalisation du superviseur (CHECK ID, MENU PRINCIPAL) | Abdou SARR |  | Terminé
| IDSR IV Cap Vert Finalisation des applications de préparation de l'enquête (SELHHENT, FIELDWORKER) | Abdou SARR |  | En cours
| IDSR IV Cap Vert Developpement de l'application du bureau central (FIELD CHECK, SECONDARY EDITING) | Abdou SARR |  | En cours
| Suivi de la collecte des données de l'EERH | MASSOGUI CISSE |  | En cours
Enquête de mise à jour des indicateurs de la plateforme de l’Observatoire national du Numérique (ONN) | Développement de l’application de collecte | Abdou SARR |  | Pas demarre